ZÁZNAM Z 4. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

Datum :    5. dubna 2012

Přítomni:  viz.listina přítomných

- Kontrola a plnění úkolů :

Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,

kromě rekonstrukce střešního pláště - posun o 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru.

- Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- probíhá odstraňování krycích vrstev stropních panelů v celém půdním prostoru

- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku

- podbedněny stropy nejvyšších pater schodišť ve vchodech č. 544, 543 a 541

- probíhá bourání a dmtž stropů nad podbedněním

- pozastaveno osazování U profilů nových podest schodišť ve všech vchodech

- probíhá zateplení fasády S+Z strany

- dokončena mtž. stavebního výtahu

- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá dmtž. a mtž. vysílačů T- MOBILE

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

1/1 - fy in ambient předala PD Změny osazení 5ks výtahů, k odsouhlasení SVD -

- do 20.3.2012 - úkol trvá - je nutno rozhodnout do 2.4.2012 -

změna byla výborem odsouhlasena, výbor byl informován, že, dle požadavku 	        OV MČ P6, změna vyžaduje souhlas všech spoluvlastníků, proto se zhotovitel

vrací k původní verzi dle vydaného stavebního povolení.

- Připomínky, různé :

2/2 - aktuální stav prací na podchycení domu tryskovou injektáží :

- trysková injektáž ukončena

- jsou zaceleny vnější povrchy (asfalt a zámková dlažba), s výjimkou napojení

vstupu do suterénu 544

- dokončena opěrná zeď a suterénní vstup u vchodu 544

1/3 - dozor upozorňuje na nevyhovující stav dešťových svodů po jejich demontáži.

Je nutné tyto opět propojit do gajgrů, buď použitím původních svodů nebo

montáží nových provizorních - zhotovitel vzal na vědomí a předává stanovisko

subdodavatele, že opatření stékání dešťové vody po sítích je dostatečné k tomu,

aby nedošlo k zatečení do objektu - úkol trvá do 1. deště - poté vyhodnotit stav.

2/3 - in ambient žádá o zpřístupnění sklepů, kvůli výměně oken, dle předaného HMG

výměny oken - probíhá.

3/3 - in ambient žádá zástupce firem SNEO a DALKIA o přeložku tep. čidla na fasádě 	        - nelze pokračovat v pracech na zakládání zatepl. systému mezi 543 a 542 -

- byl dohodnut postup prací s zástupcem fy DALKIA.

4/3 - dne 2.4.2012 bude probíhat dmtž. kabelů fy T-mobile a 5.4.2012 bude probíhat

přeložení vysílačů za celodenního záboru chodníku a komunikace Kladenská -

- splněno - vypouští se.

5/3 - zástupce SVD informoval zhotovitele  o hlášení spoluvlastníka na MČ Prahy 6

o zvýšené prašnosti při shozu materiálu - zhotovitel okamžitě přijal opatření

k utěsnění ochranných plachet - splněno - vypouští se.

1/4 - detail zateplení okna - ve vchodě 544, v 1. patře, severní fasáda, zhotovitel 	  	        vytvořil vzorový detail zateplení okna, byla pořízena fotodokumentace a popis.

Zástupkyně OV MČ P 6, paní Konvalinková s tímto detailem ústně souhlasí,

zhotovitel podá informaci na OV MČ P6 písemnou formou a zároveň požádá

o odsouhlasení tohoto detailu SVD.

Závažné problémy jsou popsány v bodu 1/1 a 1/4 tohoto zápisu.

5. KD se koná 12.4.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.

Zaznamenal Petr Kučera, dne 5.4.2012