ZÁZNAM Z 6. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

Datum :    19. dubna 2012

Přítomni:  viz.listina přítomných

- Kontrola a plnění úkolů :

Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,

kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru.

- Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- dokončeno odstraňování krycích vrstev stropních panelů v celém půdním prostoru

- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku

- podbedněny stropy nejvyšších pater schodišť ve vchodech č. 544, 543 a 541

- dokončeno bourání a dmtž stropů nad podbedněním

- pozastaveno osazování U profilů nových podest schodišť ve všech vchodech

- probíhá zateplení fasády S+Z strany

- dokončena mtž. stavebního výtahu

- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá dmtž. a mtž. vysílačů T- MOBILE

- probíhá stavební příprava pro osazování ocelové konstrukce (OK) krovu

- probíhá mtž krovu vchod č. 544

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

1/6 - TDO žádá statika o určení postupu prací při bourání římsy a jejich úpravách

- Připomínky, různé :

1/3 - dozor upozorňuje na nevyhovující stav dešťových svodů po jejich demontáži.

Je nutné tyto opět propojit do gajgrů, buď použitím původních svodů nebo

montáží nových provizorních - zhotovitel vzal na vědomí a předává stanovisko

subdodavatele, že opatření stékání dešťové vody po sítích je dostatečné k tomu,

aby nedošlo k zatečení do objektu - při deštích se ukázalo, že opatření s chrliči

postačuje - splněno - vypouští se.

2/3 - in ambient žádá o zpřístupnění sklepů, kvůli výměně oken, dle předaného HMG

výměny oken - probíhá. K výměně zůstává 8 ks oken - č.p. 541 4 ks  - prostor

vedle kotelny - nová plán. výměna do 26.4.2012, č.p 543 2 ks - prostor kanc. in 	        ambient a 2 ks - sklep bytu č.3 a dřevěná kóje 543/4 - plánovaná výměna do 	        19.4.2012 - částečně splněno.

1/4 - detail zateplení okna - ve vchodě 544, v 1. patře, severní fasáda, zhotovitel 	  	        vytvořil vzorový detail zateplení okna, byla pořízena fotodokumentace a popis.

Zástupkyně OV MČ P 6, paní Konvalinková s tímto detailem ústně souhlasí,

zhotovitel podá informaci na OV MČ P6 písemnou formou a zároveň žádá

o odsouhlasení tohoto detailu SVD - odsouhlaseno - provádí se.

1/5 - průsak vody do suterénu - dne 20.3.2012 byl zjištěn  průsak vody v suterénní

chodbě p.č. 543, ze stropu pod bytem č. 3 Samkovi (viz zápis v SD, list č. 10).

Zhotovitel a technický dozor žádají SVD o zjištění stavu poruchy ve výše 	  	        uvedeném bytě Samkových. Toto zjištění lze objednat u zhotovitele - stav trvá.

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem,

o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 	       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 		       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat (po dobu 3. měsíců na každé stěně). Okna 	       budou průběžně čištěna a finální očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i 	       přesto nabízí přelepení oken na vyžádání - u p. Drechsela.

2/6 - in ambient obdržel nabídku fy Stavosystem na změnu kotvení izolantu fasády.

Z důvodu nesoudržnosti původní fasády (provedena tahová zkouška, dne 	 	        18.4.2012) bylo doporučeno kotvení hmoždinkami typu EJOT STR-U, které jsou

navrtávací, ukončené zátkou izolantu a ne, jak bylo původně zamýšleno 		        natloukací. Navýšení ceny je kalkulováno 118,80 Kč/m2. In ambient žádá SVD

o projednání změny.

3/6 - fy Stavosystem předá doplněnou cenovou nabídku na rekonstrukci balkónu,

na základě doplněné projektové dokumentace.

Závažné problémy jsou popsány v bodech 1/5, 2/6 a 3/6 tohoto zápisu.

7. KD se koná 26.4.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.

Zaznamenal Petr Kučera, dne 19.4.2012