ZÁZNAM Z 7. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

Datum :    26. dubna 2012

Přítomni:  viz.listina přítomných

- Kontrola a plnění úkolů :

Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,

kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru. Zhotovitel průběžně sjednává nápravu 	posilováním   	kapacit, tak, aby vznikly dvě pracovní čety, které budou postupovat

z obou stran objektu a tím vynulují vzniklý časový deficit.

- Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku

- podbedněny stropy nejvyšších pater schodišť ve vchodech č. 544, 543 a 541

- probíhá osazování ocelové konstrukce, vchod č. 539

- probíhá zateplení fasády S+Z strany

- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- dokončena dmtž. a mtž. vysílačů T- MOBILE

- probíhá stavební příprava pro osazování ocelové konstrukce (OK) krovu

- probíhá mtž krovu vchodů č. 544 a 543

- probíhá armování a betonáž věnců nových schodišťových stěn, vchody č 544 a 543

- probíhá rozebírání sopouchů VZT a nefunkčních komínů - po celé ploše

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

1/6 - TDO žádá statika o určení postupu prací při bourání římsy a jejich úpravách -

- probíhá.

- Připomínky, různé :

2/3 - in ambient žádá o zpřístupnění sklepů, kvůli výměně oken, dle předaného HMG

výměny oken - probíhá. K výměně zůstává 8 ks oken - č.p. 541 4 ks  - prostor

vedle kotelny - nová plán. výměna do 26.4.2012, č.p 543 2 ks - prostor kanc. in 	        ambient a 2 ks - sklep bytu č.3 a dřevěná kóje 543/4 - splněno.

Zůstává k výměně 1. okno ve vchodě 540 - in ambient pátrá po vlastníkovi.

1/4 - detail zateplení okna - ve vchodě 544, v 1. patře, severní fasáda, zhotovitel 	  	        vytvořil vzorový detail zateplení okna, byla pořízena fotodokumentace a popis.

Zástupkyně OV MČ P 6, paní Konvalinková s tímto detailem ústně souhlasí,

zhotovitel podá informaci na OV MČ P6 písemnou formou a zároveň žádá

o odsouhlasení tohoto detailu SVD - odsouhlaseno - provádí se.

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem,

o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 	       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 		       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat. Okna budou průběžně čištěna a finální 	       očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i přesto nabízí přelepení oken na 	       vyžádání - u p. Drechsela - u severní a západní strany po dobu 1. měsíce,

u východní a jižní po dobu 1,5 měsíce.

2/6 - in ambient obdržel nabídku fy Stavosystem na změnu kotvení izolantu fasády.

Z důvodu nesoudržnosti původní fasády (provedena tahová zkouška, dne 	 	        18.4.2012) bylo doporučeno kotvení hmoždinkami typu EJOT STR-U, které jsou

navrtávací, ukončené zátkou izolantu a ne, jak bylo původně zamýšleno 		        natloukací. Navýšení ceny je kalkulováno 118,80 Kč/m2. In ambient žádá SVD

o projednání změny - schváleno SVD dne 23.4.2012 - vypouští se.

3/6 - fy Stavosystem předá doplněnou cenovou nabídku na rekonstrukci balkónu,

na základě doplněné projektové dokumentace - splněno - schváleno - vypouští se

1/7 - byt p. Prouzy - zjištěn nový průsak, dne 25.4.2012, zástupce in ambient provede

dne 26.4.2012 prohlídku a zajistí nápravu stavu.

Závažné problémy se nevyskytly.

8. KD se koná 3.5.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.

Zaznamenal Petr Kučera, dne 26.4.2012