ZÁZNAM Z 10. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

Datum :    17. května 2012

Přítomni:  viz.listina přítomných

- Kontrola a plnění úkolů :

Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,

kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru. Zhotovitel průběžně sjednává nápravu 	posilováním   	kapacit, tak, že vznikly dvě pracovní čety, které postupují

z obou stran objektu a tím nulují vzniklý časový deficit.

- Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku

- odstraněno podbednění stropů nejvyšších pater schodišť ve vchodech č. 544, 543

v 541 podbednění zůstává a v 539, 542 je nově podbedněno

- probíhá zateplení fasády S+Z strany, vč. rekonstrukce balkónů

- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá osazování ocelové konstrukce (OK) krovu č. 544

- probíhá mtž krovu vchodů č. 539 a 542, vč. mtž paropropustné hydroizolace

- dokončeno armování a betonáž věnců nových schodišťových stěn,  č 544, 543 a 541,

vč. vyzdívání obvodových schodišťových stěn a osazování I profilů

- probíhá rozebírání sopouchů VZT a nefunkčních komínů - po celé ploše

- probíhá nadezdívka a ŽB věnec mezi č.543 a 542

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

1/6 - TDO žádá statika o určení postupu prací při bourání římsy a jejich úpravách -

- probíhá - bude dohodnuta schůzka v půdním prostoru s pány Ing Loskot, 		        Jelínek a Kasl - úkol trvá.

1/8 - zateplení balkónů - TDO a zástupce SVD, žádají autorský dozor o předání

detailu nové skladby použitého materiálu na balkónech (zateplení balkónu)

- zhotovitel zateplení předal k odsouhlasení AD (autorský dozor Ing. Kasl)

2 návrhy zateplení balkónu - probíhá - odsouhlasena varianta :

- viz příloha č. 1 tohoto zápisu - splněno - vypouští se.

- Připomínky, různé :

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem,

o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 	       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 		       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat. Okna budou průběžně čištěna a finální 	       očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i přesto nabízí přelepení oken na 	       vyžádání - u p. Drechsela - u severní a západní strany po dobu 1. měsíce,

u východní a jižní po dobu 1,5 měsíce - úkol trvá.

1/7 - byt p. Prouzy - zjištěn nový průsak, dne 25.4.2012, zástupce in ambient provede

dne 26.4.2012 prohlídku a zajistí nápravu stavu - probíhá - in ambient žádá SVD

o písemné potvrzení panu Ing. Prouzouvi, že se in ambient zavázal odstranit 	        veškeré škody vzniklé zatékáním - splněno - vypouští se.

2/8 - hromosvod - vzhledem k nutné demontáži stávajících jímacích svodů, není 		        možné dodržet podmínky oddílu 12 Hromosvod : Na stávající jímací vedení

objektu budou napojeny nové ocelové konstrukce a zábradlí na střeše.

Zhotovitel zateplení navrhuje 2 varianty nápravy stávajícího stavu :

1/ - instalovat jímací svody na povrch zateplení (kotvy jsou systémově zachyceny

v izolantu - nebezpečí vytržení svodů z izolantu a následné porušení omítky)

2/ - instalovat jímací svody v chráničkách - zapuštěno do fasádního pláště + 			 osazení revizní krabice 10/10 cm v soklu.

Zhotovitel i tech. dozor žádají SVD o výběr z výše uvedených variant a 	 	       odsouhlasení do 10. KD stavby - probíhá nacenění obou variant - do 18.5.2012.

Závažné problémy se nevyskytly.

11. KD se koná 24.5.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.

Zaznamenal Petr Kučera, dne 17.5.2012