ZÁZNAM Z 13. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

Datum :    14. června 2012

Přítomni:  viz.listina přítomných

- Kontrola a plnění úkolů :

Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,

kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru. Zhotovitel průběžně sjednává nápravu 	posilováním   	kapacit, tak, že vznikly dvě pracovní čety, které postupují

z obou stran objektu a tím nulují vzniklý časový deficit.

- Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku

- odstraněno podbednění stropů nejvyšších pater schodišť ve vchodech č.544, 543, 542

a 541, v 539 podbednění zůstává, (v 539 hotový strop)

- probíhá zateplení fasády S+Z+V strany, vč. rekonstrukce balkónů

- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá osazování ocelové konstrukce (OK) krovu v celé ploše půdy

- probíhá mtž krovu a vikýřů

- probíhá nadezdívka a ŽB věnec mezi 539 a 540

- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy

- probíhá mtž ocel kce schodiště 544 a dokončena 543

-probíhá pokládka krytiny a okap žlabů - vchody č 544 a 543

-probíhá zateplení vestibulů domů 539-544

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

- Připomínky, různé :

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem,

o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 	       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 		       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat. Okna budou průběžně čištěna a finální 	       očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i přesto nabízí přelepení oken na 	       vyžádání - u p. Drechsela - u severní a západní strany po dobu 1. měsíce,

u východní a jižní po dobu 1,5 měsíce - úkol trvá.

2/8 - po detailní prohlídce stávajícího hromosvodu revizním technikem elektro, byla

navržena varianta provedení svodů, vč. jejich kotvení k okapovému systému

Proběhlo nacenění výše popsané varianty, bude posláno ke schválení SVD.

1/12 - náprava stavu postupu prací na východní straně fasády - nezakrytá část fasády

bude mechanicky očištěna (bez použití vody) a zpenetrována, na zakryté části

budou přidány kotvy v počtu 2 ks na 1 ks desky. Mechanicky očištěno a     napenetrováno- úkol trvá.

2/12 - podepření zábradlí na balkónech - bylo dohodnuto, že vodorovné kotvení do

obvodové zdi je dostačující a pro celkovou stabilitu zábradlí je nutno doplnit

ve vnějších rozích dva roznášecí terče (přivařené L profily) – úkol trvá.

3/12 - detaily ostění oken jižní a východní fasády budou dohodnuty 8.6.2012 při 	 	          místním šetření s pí. Konvalinkovou a 14.6.2012 s pí. Hervertovou.

Byla provedena prohlídka Ing Konvalinkovou z OÚ P6 odboru výstavby

s tím, že bylo doporučeno provést nový detail šambrán oken a ten si nechat

odsouhlasit odborem výstavby . Zástupci SVD s tímto detailem souhlasí

detail (foto) bude přílohou tohoto zápisu – úkol trvá.

1/13 – SVD upozorňuje, že od 20.6.2012 bude probíhat deratizace.

2/13 – na základě požadavku majitelů bytů ve vchodě č. 542 na rozšíření bytů

(vybourání ventilačních šachet) byla zaslána cenová nabídka a fy in ambient

čeká na vyjádření dotčených vlastníků bytů.

3/13 – dne 8.6.2012 došlo k zatečení v bytě p. Prouzy, z důvodu kropení betonu nad

schodištěm. Následně byla provedena prohlídka a bylo dohodnuto, že pan Prouza pošle požadavek na způsob a termín provedení opravy.

Závažné problémy se nevyskytly.

14. KD se koná 21.6.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.

Zaznamenal Petr Kučera, dne 14.6.2012