ZÁZNAM Z 18. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

Datum :    2. srpna 2012

Přítomni:  viz.listina přítomných

- Kontrola a plnění úkolů :

Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,

kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru.

Prodloužení termínu dokončení zateplení fasády - skluz 1,5 měsíce - 14 dní z důvodu

projednávání možnosti získání podpory z fondu SFŽP, 7 dní z důvodu schvalování

kotvení izolantu, 7 dní z důvodu schválení šambrán oken, 14 dnů z důvodu zvýšené 	pracnosti provádění šambrán oken a parapetů - předpokládaný termín dokončení 	zateplení fasády - 30.8.2012.

- Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku

- dokončeno zateplení fasády severní strany

- probíhá zateplení fasád J+V+Z stran, vč. rekonstrukce balkónů

- dokončeno mtž lešení všech stran fasád, probíhá postupná dmtž

- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá osazování ocelové konstrukce (OK) krovu v celé ploše půdy

(č 540 nedokončeno)

- probíhá mtž výdřevy podlahy mezonetu (hotovo č 544,3, probíhá 542)

- dokončena mtž krovu a vikýřů (č 540,1 nedokončeno)

- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy

- dokončena mtž OK a betonáž schodišť 544, 543, 542 v 541 probíhá

- probíhá pokládka krytiny a okap žlabů - vchody č 539 až 540 (hotovo 544 a 543)

- dokončeno zateplení vestibulů domů 540-544, probíhá 539

- dokončena mtž střešních oken č 544, probíhá č 543

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

- Připomínky, různé :

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem,

o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 	       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 		       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat. Okna budou průběžně čištěna a finální 	       očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i přesto nabízí přelepení oken na 	       vyžádání - u p. Drechsela - u západní strany po dobu 1. měsíce,

u východní a jižní po dobu 1,5 měsíce - úkol trvá.

2/8 - po detailní prohlídce stávajícího hromosvodu revizním technikem elektro, byla

navržena varianta provedení svodů, vč. jejich kotvení k okapovému systému

Proběhlo nacenění výše popsané varianty, bude posláno ke schválení SVD

Bylo zasláno SVD a probíhá výběr alternativního návrhu provedení a samotné

realizace - probíhá realizace kotveného hromosvodu k dešť. svodům.

3/12 - detaily ostění oken jižní a východní fasády budou dohodnuty 8.6.2012 při 	 	          místním šetření s pí. Konvalinkovou a 14.6.2012 s pí. Hervertovou.

Byla provedena prohlídka Ing Konvalinkovou z OÚ P6 odboru výstavby

s tím, že bylo doporučeno provést nový detail šambrán oken a ten si nechat

odsouhlasit odborem výstavby . Zástupci SVD s tímto detailem souhlasí

detail (foto) je přílohou zápisu z KD č 12. Je zpracován vzorek šambrány č. 2, 	který je na schválení na odboru výstavby (od 18.7.2012) – OÚ P6 odmítl vydat 	písemné stanovisko - vypouští se.

1/14 - zateplení portálů vchodových dveří - při místním šetření zástupce OÚOV P6,

pí Konvalinková, vznesla požadavek na zachování portálů bez zateplení.

SVD žadá o schválení, či zamítnutí varianty se zatepleným portálem -

- OV MČ P6 odmítl vydat písemné stanovisko - zůstává varianta bez

zateplení - vypouští se.

1/15 - byla změřena rovinatost stávající jižní fasády - zjištěné svislé i podélné       	odchylky budou vždy dorovnány po jednotlivých sekcích vždy v dilatačních

spárách - probíhá.

2/15 - hotové dešť. svody (v místech demontovaného lešení) jsou provizorně 	propojeny do gajgrů - provedl Stavosystem. Definitivní propojení bude 	možné po pasportizaci odtoků z gajgrů a směrové rektifikaci gajgrů ( přímé 	propojení) - proběhla prohlídka kanalizací - čeká se na vyhodnocení stavu.

1/16 - před dmtž lešení proběhne předání jednotlivých dokončených balkónů, mezi fy 	in ambient a fy Stavosystem - důvod - nedokončovat balkóny z lana nebo bytu 	- probíhá.

2/16 - zástupce SVD žádá o pasportizaci a renovaci všech 	komínů dle schválené

cenové nabídky - proběhla pasportizace komínů a všechny komíny jsou 	disfunkční. Pokud má komín sloužit k topení tuhými palivy musí se vyfrézovat

a vyvložkovat - komíny budou opraveny povrchově nad stř. pláštěm.

4/16 - před dokončením soklu na jižní a východní straně, proběhne dohoda mezi

fy in ambient a fy SNEO o případné úpravě poklopů do sklepních prostor -

- po dohodě se zástupcem SVD nebylo řešeno a byl aplikován izolant přes 	poklopy. In ambient osloví SNEO ohledně dohody o případné úpravě poklopů.

1/17 - změna parapetů u sklepních oken - důvod záměny plechových parapetů za

keramické je pouze z praktického hlediska (opatření proti vandalům)

a změna nemá vliv na cenu - vypouští se.

2/17 -  reklamace provedení okap. žlabů a svodů - byla provedena kontrola oprava

provizorního stavu - závěrečná kontrola bude po dokončení vikýřů - trvá.

1/18 - In ambient kontaktoval subdodavatele T_Mobile firmu Stand-by ohledně 		          předsunutí klimatizace technologie antén T-mobile. Firma Stand-by doporučila , 	          aby vlastník budovy kontaktoval ohledně přesunutí přímo společnost T-mobile -		- p. Kalafút kontaktoval zástupce T-Mobile, sl. Mejzlíkovou - čeká se na 		           odpověď.

Závažný problém se vyskytl při bodu 2/15.

19. KD se koná 9.8.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.

Zaznamenal Petr Kučera, dne 2.8.2012