ZÁZNAM Z 28. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

Datum :    18. října 2012

Přítomni:  viz.listina přítomných

- Kontrola a plnění úkolů :

Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG.

- Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na severní a západní fasádě dokončen nátěr soklu, zbývají detaily u okenních otvorů

- na jižní fasádě dokončen z 90 % nátěr soklu, práce pokračují v příhodných

klimatických podmínkách

- probíhá odvoz nezabudovaného nebo zbytkového stavebního materiálu shromažďovaného do kontejnerů

- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech

- přerušeno a bude znovu zahájeno opláštění vikýřů

- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy

- dokončena montáž vrstvy OSB podlahy zvýšeného patra

- dokončeno zateplení střešního pláště v celé ploše půdy

- probíhá mtž hromosvodů na celém objektu

- oprava vedení svislých svodů podle upřesnění p.Kalafúta - splněno

- probíhá příprava pro realizaci rekonstrukce el. rozvodů společných prostor domu

a přípojek ZTI (plyn, voda, VZT)

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

- Připomínky, různé :

1/27 -  žádost o příspěvek na zateplení budovy byl podán v pondělí 1.10.2012, SVD  obdrží všechny doklady od pana Červenky, které byly předloženy na ministerstvo ŽP, 10.10.2012 - splněno - vypouští se.

4/16 - před předáním kompletní plochy fasády na jižní a východní straně, proběhne dohoda mezi 	fy in ambient a fy SNEO o případné úpravě poklopů do sklepních prostor - po dohodě se zástupcem SVD nebylo řešeno a byl aplikován izolant přes 	poklopy. In ambient osloví SNEO ohledně dohody o případné úpravě poklopů -

probíhá od 6.9.2012 - byla podána písemná žádost o vyjádření SNEO

2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození

hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje.

2/21 - po čištění a opětovné kontrole dešťové kanalizace rozhodne SVD po zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci o postupu oprav. Zhotovitel

potvrzuje, že platí dohoda o dodatečné opravě finální omítky v místech přechodu

svislých dešťových svodů a nových ležatých přípojek do stoky v ulici - trvá.

3/21 – stará zvonková tabla jsou funkčně zapojena a provizorně fixována na nové fasádě. K dokončení chybí zabudovat nová tabla do fasády - provede se v době rekonstrukce rozvodů elektro.

1/22 - zástupce SVD žádá in ambient o předání cenové nabídky na rekonstrukci

okapového chodníku kolem sekce č. 539 a částečně č. 540 - bude předáno

do 24.10.2012.

1/25 – SOUHRNNÉ POŽADAVKY VLASTNÍKŮ :

- viz. body výše

- probíhá oprava kabeláže T-mobile na severní  fasádě

Vyjádření investora, projektanta, zhotovitele :

2/25 -  JEDNOTLIVÉ POŽADAVKY VLASTNÍKŮ ( vždy jméno, objekt, patro,

požadavek, návrh řešení, vyjádření investora, vyjádření projektanta, vyjádření

zhotovitele ). V případě konzultační shody pouze záznam o budoucí realizaci

změny.

- balkon pana Suchana je k dokončení a zbývá narovnat držák na květiny - trvá

1/26 -  Úklid kolem staveniště probíhá.

2/26 -  zhotovitel díla připaví cenovou nabídku na úpravu rohů v místě prodejny 540 -

- do 24.10.2012.

2/27 -  zhotovitel zkontroluje nebo doplní provizorní propojení dešťových svodů -

- průběžně probíhá.

3/27 -  na žádost vlastníků zhotovitel připraví cenovou nabídku na vyrovnání terénu

střední strany vchodu 539 včetně okapového kačírku - do 24.10.2012.

4/27 -  zhotovitel žádá vlastníky, aby provedli revizi celkového počtu elektroměrů pro

přípravu rekonstrukce elektrických rozvodů - splněno - in ambient předá zápis

z prohlídky - do 24.10.2012.

5/27  -  zhotovitel zajistí zpřístupnění pronajatých prostor v sobotu 6.10.2012

k výměně měřidel odebraného tepla z radiátorů - splněno - vypouští se.

1/28 -  jsou dokončeny nosné konstrukce schodišť společných prostor A,B,C,D a F. Povrchy

a zábradlí, těchto schodišť, lze dokončit po montáži výtahů a odsouhlasení materiálů a 	barevného provedení povrchů (dlažba, výmalba po instalacích svislých rozvodů, barva 	a tvar zábradlí). Z bezpečnostních důvodů jsou schodiště uzavřena, kromě vchodu A, 	kde je možný pohyb osob s doprovodem proškolené osoby fy in ambient.

29. KD se koná 25.10.2012 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

in ambient.

Zaznamenal Petr Kučera, dne 18.10.2012

# Comments

V čem spočívá?