ZÁZNAM ZE 31. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

Datum :    8. listopadu 2012

Přítomni:  viz.listina přítomných

- Kontrola a plnění úkolů :

Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG předloženého dne 26.10.2012.

- Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- na severní a západní fasádě dokončen nátěr soklu, zbývají detaily u okenních otvorů

- na jižní fasádě dokončen  nátěr soklu, práce pokračují v příhodných

klimatických podmínkách na S a V straně

- probíhá odvoz nezabudovaného nebo zbytkového stavebního materiálu          shromažďovaného do kontejnerů

- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech

- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému

- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy

- dokončena mtž hromosvodů na celém objektu

- probíhá příprava pro realizaci rekonstrukce el. rozvodů společných prostor domu

a přípojek ZTI (plyn, voda, VZT)

- probíhá instalace ZTI v půdním prostoru

3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

- Připomínky, různé :

4/16 - In ambient osloví SNEO ohledně dohody o případné úpravě poklopů -

probíhá od 6.9.2012 - byla podána písemná žádost o vyjádření SNEO.

2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození

hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje.

1/26 -  probíhá průběžný úklid kolem staveniště.

2/27 -  zhotovitel zkontroluje nebo doplní provizorní propojení dešťových svodů -

- průběžně probíhá.

3/29 - in ambient zkoordinuje se společností Pe3ny s.r.o. montáž rozvodů internetu a antén

pro příjem signálu internetu a satelitního signálu TV v návaznosti na výstavbu BJ

a mtž el. rozvodů ve společných prostorách domu. Zástupce fy Pe3ny s.r.o. provedl

prohlídku staveniště - o výsledku jednání informuje in ambient formou emailu - 	splněno - vypouští se.

1/30 - bylo zjištěno odcizení krycí mříže ventilační šachty u fasády mezi vchody 540 a 539.

Zástupce SVD nahlásí krádež správci vlastníka (SNEO) - probíhá.

2/30 - prohlídkou objektu byla zjištěna prasklina nad oknem bytu č. 9 vchodu 540/34.

In ambient projedná reklamaci u dodavatele fasády a na příštím KD bude popsán

návrh opravy - 9.11.2012 bude provedena prohlídka v bytě zjištěné poruchy -

- zhotovitel o formě opravy a termínu bude informovat SVD.

1/31 - fy Stavosystem provede výměnu poškozených bet. stříšek opěrné zdi u vchodu 544

a očistí sklepní okna, vč. odstranění fólií - do 23.11.2012

Od 19.11.2012 proběhne rekonstrukce portálu vstupních dveří, vč. sloupů podloubí

2/31 - vzhledem k možnému poškození hotové východní fasády soklu vchodů 539 a 540, při

provádění terénních úprav, bude sokl dokončen po terénních úpravách, při příznivých

klim. podmínkách.

3/31 - technický dozor žádá zástupce SVD o zajištění prostoru na západní straně vchodu

č. 544, proti pádu do prohlubně. Situace vznikla výstavbou opěrné zdi, která 	stabilizovala přilehlý svah s chodníkem, ale zároveň se vytvořil nebezpečný prostor.

32. KD se koná 15.11.2012 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě

in ambient.

Zaznamenal Petr Kučera, dne 8.11.2012